## 研发进度
时间 | 整体规划 | 步兵（责任人：李兴龙） |  |  |  |  | 英雄（责任人：姚茂涛） |  |  |  |  | 工程（责任人：陈强） |  |  |  |  | 哨兵（责任人：李瑞）
|  | 机械 | 嵌入 | 硬件 | 算法 | 其他 | 机械 | 嵌入 | 硬件 | 算法 | 其他 | 机械 | 嵌入 | 硬件 | 算法 | 其他 | 机械 | 嵌入 | 硬件 | 算法 | 其他 | 完成情况
9.23-9.29 | 项目启动与技术调研 | 目标：1.完成技术调研和职责分配—1/12周 验收：提交技术调研报告，包括轮组、避震、底盘框架的行业标准和优秀案例分析 | 目标：1.完成技术调研和职责分配—1/8周 验收：确定嵌入系统技术路线 | 目标：1.完成技术调研和职责分配—1/9周 验收：确定硬件需求和技术方案 | 目标：1.完成技术调研和职责分配—1/4周 验收：确定算法需求分析 |  | 目标：1.完成技术调研和职责分配—1/12周 验收：提交技术调研报告，包括轮组、避震、底盘框架的行业标准和优秀案例分析 | 目标：1.完成技术调研和职责分配—1/10周 验收：确定嵌入系统技术路线 | 目标：1.完成技术调研和职责分配—1/10周 验收：确定硬件需求和技术方案 | 目标：1.完成技术调研和职责分配—1/4周 验收：确定算法需求分析 |  | 目标：1.完成技术调研和职责分配—1/13周 验收：提交技术调研报告，包括轮组、避震、底盘框架的行业标准和优秀案例分析 | 目标：1.完成技术调研和职责分配—1/7周 验收：确定嵌入系统技术路线 | 目标：1.完成技术调研和职责分配—1/10周 验收：确定硬件需求和技术方案 | 目标：1.完成技术调研和职责分配—1/4周 验收：确定算法需求分析 |  | 目标：1.完成技术调研和职责分配—1/12周 验收：提交技术调研报告，包括轮组、避震、底盘框架的行业标准和优秀案例分析 | 目标：1.完成技术调研和职责分配—1/7周 验收：确定嵌入系统技术路线 | 目标：1.完成技术调研和职责分配—1/10周 验收：确定硬件需求和技术方案 | 目标：1.完成技术调研和职责分配—1/7周 验收：确定算法需求分析 |  | 技术调研报告已提交，包括轮组、避震、底盘框架的行业标准和优秀案例分析。嵌入系统技术路线、硬件需求和技术方案、算法需求分析均已确定。
9.30-10.6 | 目标与需求分析 | 目标：1.确定轮组选择—2/12周 2.初步设计避震方案—2/12周 验收：确定轮组规格供应商及避震方案 | 目标：1.确定控制算法的初步方案—2/8周 验收：提出控制算法调研汇报，确定预期实现功能 | 目标：1.确定硬件的初步方案—2/9周 验收：硬件集中关注超电 | 目标：1.确定控制算法的初步方案—2/4周 验收：确定算法框架和预期实现功能 |  | 目标：1.确定轮组选择—2/12周 2.初步设计避震方案—2/12周 验收：确定轮组规格供应商及避震方案 | 目标：1.确定嵌入控制的初步方案—2/10周 验收：提出控制算法调研汇报，确定预期实现功能 | 目标：1.确定硬件的初步方案—2/10周 验收：设计重点集中关注超电研发 | 目标：1.确定控制算法的初步方案—2/4周 验收：确定算法框架和预期实现功能 |  | 目标：1.确定轮组选择—2/13周 2.初步设计避震方案—2/13周 验收：确定轮组规格供应商及避震方案 | 目标：1.确定嵌入控制的初步方案—2/7周 验收：提出控制算法调研汇报，确定预期实现功能 | 目标：1.确定硬件的初步方案—2/10周 验收：设计重点集中关注超电研发 | 目标：1.确定控制算法的初步方案—2/4周 验收：确定算法框架和预期实现功能 |  | 目标：1.确定轮组选择—2/12周 2.初步设计避震方案—2/12周 验收：确定轮组为舵轮及避震方案 | 目标：1.确定嵌入控制的初步方案—2/7周 验收：提出控制算法调研汇报，确定预期实现功能 | 目标：1.确定硬件的初步方案—2/10周 验收：设计重点集中关注超电研发 | 目标：1.确定控制算法的初步方案—2/7周 验收：确定算法框架和预期实现功能 |  | 确定了轮组选择和避震方案，完成了技术调研和职责分配。
10.7-10.13 | 机械设计 | 步兵（责任人：李兴龙） 机械: 目标：1.初步确定底盘框架—3/12周 验收：底盘图纸通过步兵组初审，结构设计符合预期功能; 步兵（责任人：李兴龙） 硬件: 目标：1.与机械组协调沟通设计结构—3/9周 验收：底盘结构设计更利于布线; 英雄（责任人：姚茂涛） 机械: 目标：1.初步确定底盘框架—3/12周 验收：底盘图纸通过英雄组初审，结构设计符合预期功能; 英雄（责任人：姚茂涛） 硬件: 目标：1.与机械组协调沟通设计结构—3/10周 验收：底盘结构设计更利于布线; 工程（责任人：陈强） 机械: 目标：1.初步确定底盘框架—3/13周 验收：底盘图纸通过工程组初审，结构设计符合预期功能; 工程（责任人：陈强） 硬件: 目标：1.与机械组协调沟通设计结构—3/10周 验收：底盘结构设计更利于布线; 哨兵（责任人：李瑞） 机械: 目标：1.初步确定底盘框架—3/12周 验收：底盘图纸通过哨兵组初审，结构设计符合预期功能; 哨兵（责任人：李瑞） 硬件: 目标：1.与机械组协调沟通设计结构—3/10周 验收：底盘结构设计更利于布线; 哨兵（责任人：李瑞） 完成情况: 底盘框架设计图纸已通过哨兵组初审，结构设计符合预期功能。
10.14-10.20 | 机械设计 | 步兵（责任人：李兴龙） 机械: 目标：1.设计独立悬挂，确保任何角度四轮着地—4/12周 验收：完成悬挂设计图纸，经过了模拟测试验证，可以满足性能要求; 步兵（责任人：李兴龙） 硬件: 目标：1.辅助机械组完成电机选型—4/9周 验收：各部件电机型号通过英雄组终审; 英雄（责任人：姚茂涛） 机械: 目标：1.设计自适应悬挂，确保任何角度四轮着地—4/12周 验收：完成悬挂设计图纸，经过了模拟测试验证，可以满足性能要求; 英雄（责任人：姚茂涛） 硬件: 目标：1.辅助机械组完成电机选型—4/10周 验收：各部件电机型号通过英雄组终审; 工程（责任人：陈强） 机械: 目标：1.设计独立悬挂，确保任何角度四轮着地—4/13周 验收：完成悬挂设计图纸，经过了模拟测试验证，可以满足性能要求; 工程（责任人：陈强） 硬件: 目标：1.辅助机械组完成电机选型—4/10周 验收：各部件电机型号通过英雄组终审; 哨兵（责任人：李瑞） 机械: 目标：1.设计悬挂，确保任何角度四轮着地—4/12周 验收：完成悬挂设计图纸，经过了模拟测试验证，可以满足性能要求; 哨兵（责任人：李瑞） 硬件: 目标：1.辅助机械组完成电机选型—4/10周 验收：各部件电机型号通过英雄组终审; 哨兵（责任人：李瑞） 完成情况: 独立悬挂设计图纸完成，并通过模拟测试验证，满足性能要求。
10.21-10.27 | 机械设计 | 步兵（责任人：李兴龙） 机械: 目标：1.细化设计轮组的安装位和避震结构—5/12周 验收：底盘详细设计图纸通过步兵终审，结构设计基本符合预期核心功能; 步兵（责任人：李兴龙） 硬件: 目标：1.与机械组协调沟通设计结构—5/9周 验收：底盘结构设计更利于布线; 英雄（责任人：姚茂涛） 机械: 目标：1.细化设计轮组的安装位和避震结构—5/12周 验收：底盘详细设计图纸通过步兵终审，结构设计基本符合预期核心功能; 英雄（责任人：姚茂涛） 硬件: 目标：1.与机械组协调沟通设计结构—5/10周 验收：底盘结构设计更利于布线; 工程（责任人：陈强） 机械: 目标：1.细化设计轮组的安装位和避震结构—5/13周 验收：底盘详细设计图纸通过工程组终审，结构设计基本符合预期核心功能; 工程（责任人：陈强） 硬件: 目标：1.与机械组协调沟通设计结构—5/10周 验收：底盘结构设计更利于布线; 哨兵（责任人：李瑞） 机械: 目标：1.细化设计轮组的安装位和避震结构—5/12周 验收：底盘详细设计图纸通过哨兵组终审，结构设计基本符合预期核心功能; 哨兵（责任人：李瑞） 硬件: 目标：1.与机械组协调沟通设计结构—5/10周 验收：底盘结构设计更利于布线; 哨兵（责任人：李瑞） 完成情况: 底盘详细设计图纸通过各组终审，结构设计基本符合预期核心功能。
10.28-11.3 | 机械设计 | 步兵（责任人：李兴龙） 机械: 目标：1.完成云台设计—6/12周 验收：云台设计图纸通过机械组初审，可进一步完善; 步兵（责任人：李兴龙） 硬件: 目标：1.与机械组协调沟通设计结构—6/9周 验收：云台结构设计更利于布线; 英雄（责任人：姚茂涛） 机械: 目标：1.完成云台设计—6/12周 验收：云台设计图纸通过机械组初审，可进一步完善; 英雄（责任人：姚茂涛） 硬件: 目标：1.与机械组协调沟通设计结构—6/10周 验收：云台结构设计更利于布线; 工程（责任人：陈强） 机械: 目标：1.完成云台设计—6/13周 验收：云台设计图纸通过机械组初审，可进一步完善; 工程（责任人：陈强） 硬件: 目标：1.与机械组协调沟通设计结构—6/10周 验收：云台结构设计更利于布线; 哨兵（责任人：李瑞） 机械: 目标：1.完成云台设计—6/12周 验收：云台设计图纸通过机械组初审，可进一步完善; 哨兵（责任人：李瑞） 硬件: 目标：1.与机械组协调沟通设计结构—6/10周 验收：云台结构设计更利于布线; 哨兵（责任人：李瑞） 完成情况: 云台设计图纸通过机械组初审，可进一步完善。
11.4-11.10 | 确定主要改进方向 | 步兵（责任人：李兴龙） 机械: 目标：1.设计云台供弹系统—7/12周 验收：供弹系统设计通过步兵组终审，可通过实际测试验证其供弹效率; 步兵（责任人：李兴龙） 硬件: 目标：1.和嵌入组协调调试超电—7/9周 验收：超电各功能还需改进; 英雄（责任人：姚茂涛） 机械: 目标：1.设计云台侧供弹结构—7/12周 验收：供弹系统设计通过英雄组终审，可通过实际测试验证其供弹效率; 英雄（责任人：姚茂涛） 硬件: 目标：1.和嵌入组协调调试超电—7/10周 验收：超电各功能还需改进; 工程（责任人：陈强） 机械: 目标：1.设计升降结构—7/13周 验收：升降结构图纸通过工程组初审，可通过模拟测试验证性能; 工程（责任人：陈强） 硬件: 目标：1.和嵌入组协调调试超电—7/10周 验收：超电各功能还需改进; 哨兵（责任人：李瑞） 机械: 目标：1.设计云台供弹结构—7/12周 验收：供弹系统设计通过哨兵组终审，可通过实际测试验证其供弹效率; 哨兵（责任人：李瑞） 硬件: 目标：1.和嵌入组协调调试超电—7/10周 验收：超电各功能还需改进; 哨兵（责任人：李瑞） 完成情况: 改进方向文档完成，供弹结构设计通过终审。
11.11-11.17 | 机械设计 | 步兵（责任人：李兴龙） 机械: 目标：1.设计外壳—8/12周 验收：外壳设计还需进一步优化; 英雄（责任人：姚茂涛） 机械: 目标：1.根据设计图纸和部件清单，采购所需零件材料—8/12周 验收：部件采购完成并确认; 工程（责任人：陈强） 机械: 目标：1.升降结构优化—8/13周 验收：优化后的升降机构图纸通过工程组终审; 哨兵（责任人：李瑞） 机械: 目标：1.根据设计图纸和部件清单，采购所需零件材料—8/12周 验收：部件采购完成并确认; 哨兵（责任人：李瑞） 完成情况: 外壳设计通过审核，达到预期标准。
11.18-11.24 | 资金评估 | 步兵（责任人：李兴龙） 机械: 目标：1.确保外壳拆装方便，并提升布线便利性—9/12周 验收：外壳设计通过步兵组审核，达到预期标准; 英雄（责任人：姚茂涛） 机械: 目标：1.进行底盘云台框架的装配—9/12周 验收：英雄装配总体完成，实际效果良好; 工程（责任人：陈强） 机械: 目标：1.完成机械臂概念设计—9/13周 验收：确定了机械臂功能和运动范围，初步设计图纸通过工程组初审; 哨兵（责任人：李瑞） 机械: 目标：1.进行底盘云台框架的装配—9/12周 验收：英雄装配总体完成，实际效果良好; 哨兵（责任人：李瑞） 嵌入: 目标：1.实现控制算法，进行初始化测试—3/7周 验收：初始化复位显示正常; 哨兵（责任人：李瑞） 硬件: 目标：1.完成哨兵接线布线—8/10周 验收：接线布线工作完成，通电后不影响各部件工作; 哨兵（责任人：李瑞） 完成情况: 资金评估报告完成，预算分配明确
11.25-12.1 | 部件采购与加工 | 步兵（责任人：李兴龙） 机械: 目标：1.根据设计图纸和部件清单，采购所需零件材料—10/12周 验收：部件采购完成并确认; 英雄（责任人：姚茂涛） 机械: 目标：1.进行重力补偿的装配—10/12周 验收：重力补偿问题已修改; 英雄（责任人：姚茂涛） 嵌入: 目标：1.实现控制算法，进行初始化测试—3/10周 验收：初始化复位显示正常; 英雄（责任人：姚茂涛） 硬件: 目标：1.完成英雄接线布线—8/10周 验收：接线布线工作完成，通电后不影响各部件工作; 工程（责任人：陈强） 机械: 目标：1.完成机械臂原型设计—10/13周 验收：机械臂设计图纸通过工程组终审; 哨兵（责任人：李瑞） 机械: 目标：1.设计外壳—11/12周 验收：外壳设计还需进一步优化; 哨兵（责任人：李瑞） 嵌入: 目标：1.检查基本功能是否正常—4/7周 验收：云台俯仰、转动、平移功能正常，响应速度和精度符合预期; 哨兵（责任人：李瑞） 算法: 目标：1.实现基础导航功能—3/7周 2.实现决策导航能力-3/7周 验收：能够准确执行直线行驶和弯道行驶命令; 哨兵（责任人：李瑞） 完成情况: 根据设计图纸和部件清单，部件采购已完成并确认。
12.2-12.8 | 装配与测试 | 步兵（责任人：李兴龙） 机械: 目标：1.进行底盘云台框架的装配—11/12周 验收：步兵装配总体完成，实际效果良好; 步兵（责任人：李兴龙） 硬件: 目标：1.完成步兵接线布线—8/9周 验收：接线布线工作完成，不影响各部件工作; 英雄（责任人：姚茂涛） 机械: 目标：1.设计外壳—11/12周 验收：外壳设计还需进一步优化; 英雄（责任人：姚茂涛） 嵌入: 目标：1.检查基本功能是否正常—4/10周 验收：云台俯仰、转动、平移功能正常，响应速度和精度符合预期; 英雄（责任人：姚茂涛） 硬件: 目标：1.安装超电—9/10周 验收：输出功率较稳定; 工程（责任人：陈强） 机械: 目标：1.完成气阀选型设计—11/13周 验收：气阀设计图纸通过工程组终审; 哨兵（责任人：李瑞） 机械: 目标：1.确保外壳拆装方便，并提升布线便利性—12/12周 验收：外壳设计通过英雄组审核，达到预期标准; 哨兵（责任人：李瑞） 算法: 目标：1.实现决策导航功能—4/7周 验收：可以自主决策到达指定点; 哨兵（责任人：李瑞） 完成情况: 装配总体完成，实际效果良好。
12.9-12.15 | 控制算法测试 |  | 目标：1.实现控制算法，进行初始化测试—3/8周 验收：初始化复位显示正常 | 目标：1.安装超电—9/9周 验收：功率较稳定 | 目标：1.视觉识别调节曝光和对比度—3/4周 验收：完成摄像头基本设置 |  | 目标：1.确保外壳拆装方便，并提升布线便利性—12/12周 验收：外壳设计通过英雄组审核，达到预期标准 | 目标：1与算法对接，调自瞄—5/10周 验收：自瞄功能效果符合预期目标 | 目标：1.协助嵌入组完成代码调试—10/10周 验收：调试结果符合预期目标 | 目标：1.视觉识别调节曝光和对比度—3/4周 验收：完成摄像头基本设置 |  | 目标：1.根据设计图纸和部件清单，采购所需零件材料—12/13周 验收：部件采购完成并确认 |  |  |  |  | 目标：1.进行新底盘轮组的再装配—10/12周 验收：解决了超重问题 | 目标：1.进行参数细调—6/7周 验收：完成大部分运动控制参数的精细调整 | 目标：1.完成哨兵新底盘的接线布线—9/10周 验收：接线布线工作完成，通电后不影响各部件工作 | 目标：1.调整规划器参数—5/7周 验收：导航性能明显提升 | 1.底盘重新装配，原因：出现超重问题 | 初始化复位显示正常，摄像头设置完成。
12.16-12.22 | 系统集成优化 | 步兵（责任人：李兴龙） 嵌入: 目标：1.检查基本功能是否正常—4/8周 验收：云台俯仰、转动、平移功能正常，响应速度和精度符合预期; 步兵（责任人：李兴龙） 算法: 目标：1.实现图像解算算法—4/4周 验收：可以从图像中提取目标位置和距离信息; 英雄（责任人：姚茂涛） 嵌入: 目标：1.排查修复卡弹等问题—6/10周 验收：问题基本解决; 英雄（责任人：姚茂涛） 算法: 目标：1.实现图像解算算法—4/4周 验收：可以从图像中提取目标位置和距离信息; 工程（责任人：陈强） 机械: 目标：1.进行整体框架的装配—13/13周 验收：工程装配总体完成，实际效果良好; 工程（责任人：陈强） 嵌入: 目标：1.实现控制算法，进行初始化测试—3/7周 验收：初始化复位显示正常; 工程（责任人：陈强） 硬件: 目标：1.完成工程接线布线—8/10周 2.制作接线思路图-8/10周 验收：接线布线工作完成，通电后不影响各部件工作; 工程（责任人：陈强） 算法: 目标：1.视觉识别调节曝光和对比度—3/4周 验收：完成摄像头基本设置; 哨兵（责任人：李瑞） 嵌入: 目标：1.对各机构进行考核模拟—7/7周 验收：工程表现正常; 哨兵（责任人：李瑞） 硬件: 目标：1.协助嵌入组完成代码调试—10/10周 验收：调试结果符合预期目标; 哨兵（责任人：李瑞） 算法: 目标：1.视觉识别调节曝光和对比度—6/7周 验收：完成摄像头基本设置
12.23-12.29 | 测试优化 | 步兵（责任人：李兴龙） 嵌入: 目标：1与算法对接，调自瞄—5/8周 验收：自瞄功能效果符合预期目标; 英雄（责任人：姚茂涛） 嵌入: 目标：1.优化拨弹频率和摩擦轮速度控制—7/10周 验收：发射机构性能得到提升; 工程（责任人：陈强） 嵌入: 目标：1.检查基本功能是否正常—4/7周 验收：云台俯仰、转动、平移功能正常，响应速度和精度符合预期; 工程（责任人：陈强） 硬件: 目标：1.安装超电—9/10周 2.设计达妙电机保护电路板-9/10周 验收：输出功率较稳定; 工程（责任人：陈强） 算法: 目标：1.实现图像解算算法—4/4周 验收：可以从图像中提取目标位置和距离信息; 哨兵（责任人：李瑞） 算法: 目标：1.实现图像解算算法—7/7周 验收：可以从图像中提取目标位置和距离信息
12.30-1.5 | 故障排查与修复 | 步兵（责任人：李兴龙） 机械: 目标：1.排查修复卡弹等问题—12/12周 验收：问题基本解决; 步兵（责任人：李兴龙） 嵌入: 目标：1.排查修复卡弹等问题—6/8周 验收：问题基本解决; 英雄（责任人：姚茂涛） 嵌入: 目标：1.进行参数细调—8/10周 验收：完成大部分运动控制参数的精细调整; 工程（责任人：陈强） 嵌入: 目标：1.检查机械臂各轴电机是否运动正常—5/7周 验收：机械臂功能正常，抓取精度符合预期; 工程（责任人：陈强） 硬件: 目标：1.协助嵌入组完成代码调试—10/10周 验收：调试结果符合预期目标
1.6-1.12 | 性能提升与调试 | 步兵（责任人：李兴龙） 嵌入: 目标：1.优化拨弹频率和摩擦轮速度控制—7/8周 验收：发射机构性能得到提升; 英雄（责任人：姚茂涛） 嵌入: 目标：1.继续进行参数细调—9/10周 验收：完成运动控制参数的精细调整; 工程（责任人：陈强） 嵌入: 目标：1.进行参数细调—6/7周 验收：完成大部分运动控制参数的精细调整
1.13-1.19 | 考核模拟 | 步兵（责任人：李兴龙） 嵌入: 目标：1.对各机构进行考核模拟—8/8周 验收：步兵表现正常; 英雄（责任人：姚茂涛） 嵌入: 目标：1.对各机构进行考核模拟—9/9周 验收：英雄表现正常; 工程（责任人：陈强） 嵌入: 目标：1.对各机构进行考核模拟—7/7周 验收：工程表现正常
1.20-1.22 （完整形态考核）
备注1：目标需要有具体且可量化的验收条件。